## 完成情况
计数项:序号 | 列标签
行标签 | 完成 | 未开始 | 总计
ALL | 10 |  | 10
gis专人解决 |  | 2 | 1
飞哥 |  | 7 | 7
刘宝林 |  | 3 | 3
王凌 | 1 | 7 | 8
吴俊涛 | 3 | 7 | 10
总计 | 14 | 26 | 40

## 详细计划
序号 | 项目阶段 | 模块 | 功能点 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 负责人 | 备注
1 | 启动阶段 | 环境搭建 |  | 2016.9.1 | 2016.9.23 | 完成 | ALL
2 | 启动阶段 | 数据导出入 |  | 2016.9.1 | 2016.9.23 | 完成 | ALL
3 | 启动阶段 | 需求分析 |  | 2016.9.1 | 2016.9.23 | 完成 | ALL
4 | 启动阶段 | 系统设计 |  | 2016.9.1 | 2016.9.23 | 完成 | ALL
5 | 系统开发 | 业务查询 | 企业数据查询 |  |  | 完成 | ALL
6 | 系统开发 | 业务查询 | 线路数据查询 |  |  | 完成 | ALL
7 | 系统开发 | 业务查询 | 车辆数据查询 |  |  | 完成 | ALL
8 | 系统开发 | 业务查询 | 人员数据查询 |  |  | 完成 | ALL
9 | 系统开发 | 业务查询 | 站点数据查询 | 2016.10.9 | 2016.10.11 | 完成 | ALL
10 | 系统开发 | 业务查询 | 场站数据查询 |  |  | 完成 | ALL
11 | 系统开发 | 宏观分析 | 综合指标分析 | 2016.10.9 | 2016.10.12 | 完成 | 王凌
12 | 系统开发 | 里程碑1025 | 2016.10.14交付测试以上功能。。。。
13 | 系统开发 | 车辆监控 | 在线数历史查询 | 2016.10.9 | 2016.10.13 | 完成 | 吴俊涛 | 包含echargs框架
14 | 系统开发 | 车辆监控 | 固定时段车辆在线数量 | 2016.10.14 | 2016.10.17 | 完成 | 吴俊涛
15 | 系统开发 | 供应保障 | 线网投入分析 | 2016.10.13 | 2013.10.17 | 完成 | 王凌
16 | 系统开发 | 供应保障 | 线路投入分析 | 2016.10.13 | 2016.10.17 | 完成 | 飞哥
17 | 系统开发 | 供应保障 | 车辆利用率 | 2016.10.18 | 2016.10.20 | 完成 | 吴俊涛
18 | 系统开发 | 供应保障 | 车辆投入分析 | 2016.10.18 | 2016.10.20 | 完成 | 刘宝林
19 | 系统开发 | 供应保障 | 运能投入分析 | 2016.10.18 | 2016.10.24 | 进行中 | 吴俊涛
20 | 系统开发 | 服务质量 | 首末班准点率 | 2016.10.21 | 2016.10.24 | 未开始 | 王凌
21 | 系统开发 | 服务质量 | 发车/收车时间分析 | 2016.10.21 | 2016.10.24 | 进行中 | 飞哥
22 | 系统开发 | 里程碑1025 | 2016.10.25交付测试以上功能。。。。
23 | 系统开发 | 线网运行 | 线网分析 | 2016.10.26 | 2016.11.1 |  | gis专人解决
24 | 系统开发 | 线网运行 | 平均站距 | 2016.10.26 | 2016.10.28 | 完成 | 吴俊涛
25 | 系统开发 | 政策优惠 | 线路首末班刷卡数据分析 | 2010.10.29 | 2016.11.2 | 完成 | 刘宝林
26 | 系统开发 | 政策优惠 | 站点时段刷卡客流分析 | 2016.10.26 | 2016.11.1 | 未开始 | 王凌
27 | 系统开发 | 政策优惠 | 优惠分析 | 2016.11.2 | 2016.11.4 | 进行中 | 飞哥
28 | 系统开发 | 基础设施 | 从业人员 | 2016.11.3 | 2016.11.4 | 完成 | 吴俊涛
29 | 系统开发 | 基础设施 | 公交车辆 | 2016.10.26 | 2016.10.29 | 完成 | 刘宝林
30 | 系统开发 | 基础设施 | 公交场站 | 2016.11.2 | 2015.11.4 | 完成 | 刘宝林
31 | 系统开发 | 基础设施 | 公交站点 | 2016.11.1 | 2016.11.4 | 完成 | 刘宝林
32 | 系统开发 | 业务查询 | 运营计划查询 | 2016.11.3 | 2016.11.6 | 完成 | 吴俊涛
33 | 系统开发 | 业务查询 | 配车排班查询 | 2016.11.3 | 2016.11.6 | 未开始 | 刘宝林
34 | 系统开发 | 里程碑1106 | 2016.11.6交付测试以上功能。。。。
35 | 系统开发 | 车辆监控 | GIS监控 | 2016.11.7 | 2016.11.11 |  | gis专人解决
36 | 系统开发 | 车辆监控 | 早晚高峰车辆数统计 | 2016.11.7 | 2016.11.9 | 未开始 | 刘宝林
37 | 系统开发 | 供应保障 | 优先设施分析 | 2016.11.7 | 2016.11.9 | 进行中 | 吴俊涛
38 | 系统开发 | 供应保障 | 万人拥有标台数 | 2016.11.10 | 2016.11.14 | 完成 | 王凌
39 | 系统开发 | 供应保障 | 客流与运力配置 | 2016.11.7 | 2016.11.11 | 未开始 | 刘宝林
40 | 系统开发 | 新功能 | 最大发车间隔保障率 | 2016.11.14 | 2016.11.17 | 未开始 | 吴俊涛
41 | 系统开发 | 新功能 | 公交线路收车时间合理性 | 2016.11.14 | 2016.11.17 | 未开始 | 王凌
42 | 系统开发 | 新功能 | 视频监控 | 2016.11.10 | 2016.11.16 | 未开始 | 飞哥
43 | 系统开发 | 新功能 | 电子站牌完好率 | 2016.11.15 | 2016.11.17 | 未开始 | 吴俊涛
44 | 系统开发 | 里程碑1118 | 2016.11.18交付测试以上功能。。。。
45 | 维护
46 | 测试
47 | 培训
48 | 上线 |  |  | 2016.12.7 | 2016.12.15