## Sheet1
编号 | 模块 | 功能点 | 项目周期 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人
1 | 需求分析 |  | 第一个月 | 2016-09-01 | 2016-09-23 | 周伟/刘明顺
2 | 系统设计 |  | 第二周 | 2016-09-12 | 2016-09-23 | 周伟/王凌
3 | 业务查询 | 企业数据查询 | 第二周 | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 王凌
4 | 业务查询 | 线路数据查询 | 第二周 | 2016-09-12 | 2016-09-15 | 吴俊涛
5 | 业务查询 | 车辆数据查询 | 第二周 | 2016-09-12 | 2016-09-14 | 刘宝林
6 | 业务查询 | 人员数据查询 | 第二周 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 宋焱娇
7 | 业务查询 | 站点数据查询 | 第二周 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 宋焱娇
8 | 业务查询 | 场站数据查询 | 第二周 | 2016-09-15 | 2016-09-16 | 宋焱娇
9 | 模块集成测试 | 测试+交付第一批功能 | 第三周 | 2016-09-16 | 2016-09-20 | 所有人
10 | 新需求 | 最大发车间隔保障率 | 第四周 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 王凌
11 | 新需求 | 公交线路收车时间合理性 | 第四周 | 2016-09-21 | 2016-09-23 | 吴俊涛
12 | 新需求 | 视频监控 | 第四周 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 刘宝林
13 | 新需求 | 电子站牌完好率 | 第四周 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 宋焱娇
14 | 政策优惠 | 线路首末班刷卡数据分析 | 第四周 | 2016-09-23 | 2016-09-24 | 刘宝林
15 | 政策优惠 | 站点时段刷卡客流分析 | 第五周 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 吴俊涛
16 | 政策优惠 | 优惠分析 | 第五周 | 2016-09-26 | 2016-09-29 | 王凌
17 | 模块集成测试 | 测试+交付第二批功能 | 第五周 | 2016-09-26 | 2016-09-30 | 宋焱娇&刘宝林
18 | 宏观分析 | 综合指标分析 | 第七周 | 2016-10-08 | 2016-10-11 | 王凌
19 | 供应保障 | 线网投入分析 | 第七周 | 2016-10-08 | 2016-10-11 | 吴俊涛
20 | 供应保障 | 线路投入分析 | 第七周 | 2016-10-08 | 2016-10-11 | 刘宝林
21 | 供应保障 | 车辆利用率 | 第七周 | 2016-10-08 | 2016-10-09 | 宋焱娇
22 | 供应保障 | 车辆投入分析 | 第七周 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 宋焱娇
23 | 供应保障 | 运能投入分析 | 第七周 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 刘宝林
24 | 供应保障 | 优先设施分析 | 第七周 | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 刘宝林
25 | 供应保障 | 万人拥有公交标台数 | 第七周 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 王凌
26 | 供应保障 | 客流与运力配置 | 第七周 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 吴俊涛
27 | 模块集成测试 | 测试+交付第三批功能 | 第七周 | 2016-10-12 | 2016-10-15 | 宋焱娇
28 | 基础设施 | 从业人员 | 第八周 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 王凌
29 | 基础设施 | 公交车辆 | 第八周 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 吴俊涛
30 | 基础设施 | 公交场站 | 第八周 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 刘宝林
31 | 基础设施 | 公交站点 | 第八周 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 宋焱娇
32 | 服务质量 | 首末班准点率 | 第八周 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 刘宝林
33 | 服务质量 | 发车/收车时间分析 | 第八周 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 宋焱娇
34 | 车辆监控 | 在线数历史查询 | 第八周 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 王凌
35 | 车辆监控 | 固定时段车辆在线数量 | 第八周 | 2016-10-19 | 2016-10-22 | 吴俊涛
36 | 线网运行 | 平均站距 | 第八周 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 刘宝林
37 | 模块集成测试 | 测试+交付第三批功能 | 第九周 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 宋焱娇
38 | 车辆监控 | GIS监控 | 第九周 | 2016-10-25 | 2016-11-10 | 王凌
39 | 线网运行 | 线网分析 | 第十周 | 2016-10-25 | 2016-11-15 | 吴俊涛
40 | 打印和导出 |  | 第七周 | 2016-10-09 | 2016-10-20 | 周伟
41 | 数据维护 |  | 第十周 | 2016-10-21 | 2016-11-10 | 周伟
42 | 系统整体集成测试 |  | 第十一周 | 2016-10-25 | 2016-11-15 | 所有人
43 | 用户接受测试 |  | 第十三周 | 2016-11-16 | 2016-11-30 | 所有人
44 | 系统实施+用户培训 |  | 第十五周 | 2016-12-01 | 2016-12-06 | 刘宝林
45 | 上线 |  | 第十六周 | 2016-12-07 | 2016-12-15 | 刘宝林